## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 中央补助2021年重大传染病防控项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生计生热线（12320）服务中心
项目负责人 |  |  | 孟媛 |  |  | 联系电话 | 64468521
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 4 | 4 | 4 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 更好地发挥中心心理援助热线的服务职能，进一步加大热线宣传，普及心理健康科普知识，提升百姓心理自我疏导能力，增强心理援助热线服务社会影响力和利用率 |  |  |  | 进一步规范北京12320心理援助热线接听服务流程，推动专业化、标准化建设，提升人员队伍服务能力；提升大众心理疏导能力，普及心理科普知识，增强心理援助热线服务社会影响力和利用率
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 印制宣传材料海报 | 500张 | 500张 |  | 7 | 7
|  |  | 印制宣传材料折页 | 3750张 | 3750张 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 宣传材料印制验收合格率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目实施时间 | 2022年4月底前完成 | 2022年4月底前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 4万元 | 4万元 |  | 10 | 10 | 截止2022年4月底数据
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 搭建桥梁，方便群众，服务社会，构建和谐，提高服务力 | 搭建桥梁，方便群众，服务社会，构建和谐，提高服务力 | 搭建桥梁，方便群众，服务社会，构建和谐，提高服务力 |  | 30 | 29 | 指标过于宏观，支撑资料不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 95%以上 | 100% |  | 10 | 9 | 满意度支撑材料不充分
总分： | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。