## 附件2
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  |  | 卫生健康宣传管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委宣传中心
项目负责人 |  |  | 田昀 |  |  | 联系电话 | 51920215
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 273.3838 | 273.3838 | 272.7253 | 10 | 99.76% | 9.9759
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 273.3838 | 273.3838 | 272.7253 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一是卫生健康工作方针政策、法律法规、健康素养、医学人文等科学普及；二是卫生健康系统工作动态、成果、先进典型等宣传报道，组织开展行业文化活动及系统宣传干部业务指导培训；三是推进宣传阵地和平台建设，设计制作图文宣传资料，多媒体融合传播；四是做好舆情监测、分析、预警工作，编发《北京卫生健康舆情信息》及各类快报、专报；五是做好系统重要会议、重大活动、重大事件的影像资料采集、整理、编辑及归档工作。 |  |  |  | 2021年中心在北京市卫生健康委的领导下，紧紧围绕职责定位，坚持与庆祝建党100周年纪念活动、新冠疫情防控、卫生事业成就宣传相结合，认真做好舆情监测预警、疫情防控宣传、品牌活动评选和影像资料留存等重点工作，努力推动首都卫生健康事业高质量发展，在社会上营造良好舆论环境，100%完成了该项目年初制定的绩效目标，受到委领导的肯定和基层单位宣传干部的一致好评。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 新闻宣传活动 | 举办4项品牌活动评选，并组织宣传干部培训； 拍摄各类重要会议活动预计90次； 杏林杯光盘120册； 摄影画册500册； 月度电视新闻舆情监测预计12期。 | 举办4项品牌活动评选；并组织宣传干部培训； 累计拍摄各类重要会议活动102次； 杏林杯光盘120册； 摄影画册500册； 月度电视新闻舆情监测12期。 |  | 3 | 3
|  |  | 歌华健康专区运维 | 系统运维服务1年； 策划主题宣传活动10个； 优秀电视节目作品的展播； 年度数据分析汇总 | 系统运维服务1年； 策划主题宣传活动10个； 展示优秀电视节目40部； 年度数据分析汇总 |  | 3 | 3
|  |  | 京华卫生微信公众号运维 | 微信公众号运维服务1年； 发布推文预计150余篇； 发布建党100周年重点稿件，共12篇； 发布《党史上的今天》专栏推文200篇； 品牌活动网上征集点赞栏目建设 | 微信公众号运维服务1年； 发布推文156篇； 发布建党100周年重点稿件，共12篇； 发布《党史上的今天》专栏推文200篇； 品牌活动网上征集点赞栏目建设 |  | 3 | 3
|  |  | 舆情监测 | 发布各类舆情监测报告：全年发布《舆情日报》235期、《热点问题简报、专报》470期、《年度舆情分析报告》1期、《节日期间舆情专报》2期； 负面舆情预警及突发事件危机管理（以实际工作任务为准）； 举办系统内舆情监测人员专业培训1期。 | 发布《日报》249期； 《热点问题简报、专报》545期、《年度舆情分析报告》1期、《节日期间舆情专报》2期 负面舆情预警及突发事件危机管理17946条； 举办系统内舆情监测人员专业培训1期。 |  | 3 | 3
|  |  | 健康播报 | 制作并播出《健康播报》节目 32期； 《深度解读》12期； 制作并播出《健康正解》36期 | 制作并播出《健康播报》节目 32期； 《深度解读》12期； 制作并播出《健康正解》36期 |  | 3 | 3
|  |  | 政务云服务项目 （媒体资料管理系统升级改造） | 完成2021年项目合同期运行。 | 完成2021年项目合同期运行，且运行良好。 |  | 3 | 3
|  |  | 媒资系统运维 | 媒资系统运维服务1年； 数字化编目视频资料3000分钟； 整理录入照片资料3.4万张。 | 媒资系统运维服务1年； 数字化编目视频资料3000分钟； 整理录入照片资料3.4万张。 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 新闻宣传活动 | 各项品牌活动突出年度主题，参赛作品质量精良，参赛人员覆盖范围广，获奖作品二次传播效果显著； 拍摄视频资料符合电视台播出标准，拍摄图片资料符合印刷标准，做好资料归档工作。 | 各项品牌活动突出年度主题，参赛作品质量精良，参赛人员覆盖范围广，获奖作品二次传播效果显著；拍摄视频资料符合电视台播出标准，拍摄图片资料符合印刷标准，做好资料归档工作。 |  | 2 | 2
|  |  | 歌华健康专区运维 | 歌华健康专区上线节目严格审核，用户浏览量持续增长 | 歌华健康专区上线节目严格审核，配合疫情防控推荐主题宣传活动更有针对性，用户点击量、浏览量持续增长 |  | 3 | 3
|  |  | 京华卫生微信公众号运维 | 《京华卫生》内容原创率保持在60%以上，排版视觉冲击力强，读者喜闻乐见 | 《京华卫生》排版视觉冲击力强，读者喜闻乐见 |  | 3 | 3
|  |  | 舆情监测 | 监测报告准确及时，对敏感信息即时推送；新冠肺炎疫情期间舆情专报实行日报制；全年保持各媒体平台舆情趋势平稳，不出现较大的负面舆情波动 | 监测报告准确及时，并对敏感信息进行了即时推送；新冠肺炎疫情期间，舆情专报实行了日报制；各媒体平台舆情趋势平稳，没有出现较大的负面舆情波动 |  | 3 | 3
|  |  | 健康播报 | 《健康播报》选题贴近百姓生活，收视率稳中有升。 | 《健康播报》选题贴近百姓生活，健康信息发布者更具权威性，收视率稳中有升。 |  | 3 | 3
|  |  | 政务云服务项目 （媒体资料管理系统升级改造） | 提供计算服务、存储服务、、网络服务、云服务、主机深度监控服务、安全服务、安全检测监测等服务。 | 完成X86平台云主机服务、普通性能存储、高性能存储、静态存储、远程机服务、主机杀毒服务、主机安全加固、主机漏洞扫描、本地备份等服务。 |  | 3 | 3
|  |  | 媒资系统运维 | 提供3名质保人员，保障系统运维。提供技术咨询服务、网上支持、远程电话，邮件，WEB，在线软件等支持、现场技术支持、硬件维护、故障排除服务、定期巡检服务、技术培训服务等。 | 3名质保人员，完成了保障系统运维工作。提供了技术咨询服务、网上支持、远程电话，邮件，WEB，在线软件等支持、现场技术支持、硬件维护、故障排除服务、定期巡检服务、技术培训服务等。 |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 制定计划，合同准备阶段 | 2021年第一季度 | 2021年第一季度完成 |  | 2 | 2
|  |  | 项目执行，全面落实阶段 | 2021年第二、第三季度 | 2021年第二、第三季度完成 |  | 2 | 2
|  |  | 项目完成，验收评价阶段 | 2021年第四季度 | 2021年第四季度完成 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 严格按照预算执行成本支出，实际成本与工作内容相匹配 | 做好绩效评估，严格控制成本，厉行节约，严格执行项目预算金额273.3838万 | 实际支出272.7253万 |  | 3 | 3
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | “回应社会关切”是新闻宣传部门的首要任务，舆情监测工作应为上级部门及时掌握社情民意、做好舆论引导、有效应对危机提供保障 | 对负面舆情安排专门力量24小时值守，全方位监控舆情态势；及时分析舆情发展趋势、研提对策建议，为机关应对处置舆情提供决策依据 | 通过项目实施，为上级部门应对处置舆情提供了决策依据 |  | 10 | 10
|  |  | 为社会、为百姓传播医改新政、惠民政策；倡导健康生活理念、科学引导就医 | 秉承“传播健康理念，服务百姓生活”的理念，在电视媒体发布《健康播报》及《歌华健康专区》，让社会第一时间了解医改新政，架起卫生行政部门和百姓之间的沟通桥梁 | 让社会第一时间了解了疫情防控等公共卫生知识，提高百姓健康素养，架起了卫生行政部门和百姓之间的沟通桥梁 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 记录北京卫生健康事业发展和重大历史事件；加强宣传干部队伍建设，利用培训和评选，激发新闻宣传干部的积极性和创造力 | 全程记录卫生健康委重大活动；组织的品牌评选活动充分调动宣传干部学习积极性，促进整体水平的提升，为今后的新闻宣传工作提供强有力的保证 | 为首都卫生健康事业宣传发展提供了强有力的保证 |  | 10 | 8 | 目前在宣传干部培训方向上缺乏问卷调查，培训后缺乏效果评估
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 提升服务能力，努力达到上级领导部门和机关各处室满意、媒体记者零投诉、系统内宣传干部评价高、社会公众认可 | 力争服务对象零投诉；组织的各项活动和培训获得系统内宣传干部的认可和好评 | 获得了宣传干部的一致好评，好评率100% |  | 10 | 8 | 未有效开展规范的服务对象满意度问卷调查
总分 | [6 empty] | 100 | 95.9759
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。