## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 北京市卫生健康委员会宣传教育中心舆情监测
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会宣传教育中心
项目负责人 |  |  | 李磊 |  |  | 联系电话 | 51920848-8005
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 92 | 92 | 91 | 10 | 98.91% | 9.8913
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 92 | 92 | 91 | — | 98.91% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建立信息预警平台，24小时实时推送敏感信息。通过电脑桌面客户端、手机客户端等平台进行推送。一旦发现重大突发的负面新闻及时向市卫生计生委主要领导发出提醒信息。2022年计划各类报告450期和日报235期。 |  |  |  | 利用专业化的舆情服务平台，规范化的流程设置，对信息数据实现实时监测、汇总分析，制作监测分析报告。及时发现舆情热点，对敏感信息实现即时推送，研判舆情态势，提供应对策略建议。结合冬奥会卫生健康保障、疫情防控、疫苗接种、医疗救治等方面全力做好舆情保障工作。共监测采集相关信息2400万条，其中预警通知数据4.9万条。完成舆情日报250期，热点问题快报、简报、专报1214期，年度舆情分析报告1期，节日期间舆情专报2期，半年度舆情分析报告1期。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 舆情日报数量 | ≥235期 | 250期 |  | 10 | 10
|  |  | 热点问题快报、简报、专报数量 | ≥450期 | 1214期 |  | 10 | 10 | 疫情原因，舆情报告数量激增
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2022年 | 2022年 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 92万元 | 91万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 舆情监测，为社会营造更好的舆论环境 | 得以实现 | 得以实现 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 配合疫情的常态化宣传，及时上报舆情不良发展趋势 | 得以实现 | 得以实现 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 9 | 未开展满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 98.8913
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。