## Sheet1
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 卫生健康数据监测与分析服务项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会宣传教育中心
项目负责人 |  |  | 李磊 |  |  | 联系电话 | 55532234
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 91.6 | 91.6 | 91.6 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 91.6 | 91.6 | 91.6 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | #DIV/0! | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成卫生健康系统的舆情监测、分析、预警和信息数据统计与管理。建立信息预警平台，24小时实时推送敏感信息。通过电脑桌面客户端、手机客户端等平台进行推送。一旦发现重大突发的负面新闻及时向市卫生健康委主要领导发出提醒信息。2023年计划舆情日报不少于235期，热点问题快报、简报、专报不少于500期。 |  |  |  | 完成卫生健康系统的舆情监测、分析、预警和信息数据统计与管理。建立信息预警平台，24小时实时推送敏感信息。通过电脑桌面客户端、手机客户端等平台进行推送。一旦发现重大突发的负面新闻及时向市卫生健康委主要领导发出提醒信息。2023年，全年完成舆情日报249期，完成热点问题快报、简报、专报966期。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 舆情日报 | 235期 | 249期 |  | 15 | 15 | 无
|  | 质量指标 | 舆情日报、快报定时定量完成率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 1年 | 1年 |  | 15 | 15 | 无
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 预算批复数 | 91.6万元 | 91.6万元 |  | 10 | 10 | 无
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 及时有效满足机关舆情监测要求 | 优秀 | 优秀 |  | 30 | 29 | 效益指标量化不足
| 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 领导满意度 | 100% | 满意 |  | 100% | 9 | 满意度调查结果支撑材料不足
总分： | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。